**2020 YILI HİBE PROGRAMI**

**ÇİLEK BAHÇESİ KURULUMU**

**UYGULAMA PLANI**

**OSMANİYE**

**TEMMUZ 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ana Bileşen** | **C1** | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| **Alt Bileşen** | **SC1.4** | Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi |
| **Ana Faaliyet** | **1** | Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) |
| **Alt Faaliyet** | **1.2** | Çilek Bahçesi Kurulumu |

**Amaç**

Proje Bölgesinde özellikle genç ve kadın çiftçilerin üretime katılımının sağlanması ve küçük tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması amacıyla, çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu hibe çağrısı ile çiftçilerimizin çilek üretimi yapmalarını sağlayacak modern çilek bahçeleri kurmaları ve daha fazla gelir elde etmeleri sağlanacaktır.

**Uygulama**

Nitelikleri şartnamede tanımlanmış olduğu şekilde 3 dekar alanda, hibe desteği vermek suretiyle çilek bahçelerinin kurdurulması hedeflenmiştir.

Yararlanıcı sulamada kullanılacak suyu yatırımın yapılacağı parselin başında hazır halde bulundurmak zorundadır. Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masrafları yatırımcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin Hibe Sözleşmesi imzalanana kadar tamamlanması zorunludur.

Ayrıca seddelerin yapılabilmesi için gerekli toprak hazırlıkları da yatırımcı tarafından yapılacaktır. Yüklenici firmalar seddelerin hazırlanması, malç çekilmesi, damla sulama sisteminin tesis edilmesi, fidelerin temini ve proje tanıtım tabelası yapımını gerçekleştirecektir. Fide dikim işlemi yararlanıcı tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu belgenin devamında bulunan “Hibe Çağrısı Kılavuzu” yararlanıcılar ile yüklenicilere hibe çağrısı hakkında bilgi vermek amacıyla bastırılacak ve tüm proje sahasında dağıtılacaktır. Uygulama planı, kurulacak bahçelerin tüm detayları ile tarif edildiği Teknik Şartname, İdari Şartname, Hibe Çağrı Kılavuzu, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.

**Uygulama Kapsamı Çilek Bahçesi Kurulumu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **EKK** | **Kadın** | **Erkek** | **Toplam** | **Çıktılar** |
| Bahçe EKK | 1 | 4 | 5 | Bahçe EKK’sinde, 5 yararlanıcıya çilek bahçesi kuruldu. |
| **Osmaniye Toplam** | **1** | **4** | **5** | Bahçe EKK’sinde, 5 yararlanıcıya çilek bahçesi kuruldu. |

Çilek bahçeleri 3’er dekar olarak tesis edilecektir. İPYB her bir alan için ayrı ayrı sedde yapımı, malç çekilmesi, damla sulama sistemi, fide ve proje tanıtım tabelası maliyetleri belirlemiştir. Tüm maliyetlerin hangi ölçülere göre hesaplandığını gösterir tablo aşağıda verilmiştir.

**Taslak Uygulama Takvimi (2020)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Şartnamelerin Hazırlanması ve Fiyat Araştırması** | **EPDB Onay** | **İlan ve Başvuru** | **ÇDE ve İPYB Başvuru Değerlendirme** | **EPDB Başvuru Değerlendirme ve Onay** | **Asil ve Yedek Listelerin Duyurulması ve Sözleşme** | **Hibenin Kurulumu** | **Kontrol ve Teslim Alma Süreci** | **Ödeme** |
| 01 - 17 Temmuz | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - 24 Temmuz |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 Temmuz - 14 Ağustos |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 17 - 21 Ağustos |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 24 - 28 Ağustos |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| 31 Ağustos - 11 Eylül |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| 14 Eylül - 30 Ekim |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |
| 21 Eylül - 06 Kasım |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |
| 21 Eylül - ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |