2020 YILI HİBE PROGRAMI

CEVİZ BAHÇESİ KURULUMU

UYGULAMA PLANI

OSMANİYE

Temmuz 2020

| Ana Bileşen | C1 | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| --- | --- | --- |
| Alt Bileşen | SC1.4 | Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi |
| Ana Faaliyet | 1 | Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) |
| Alt Faaliyet | 1.1 | Ceviz Bahçesi Kurulumu |

Amaç

Proje bölgesinde zor coğrafi koşullarda genelde küçük ve parçalı arazilerde üretim yapmaya çalışan üreticilerin gelirlerini artırarak yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktır. Bunun yanı sıra ilimiz ceviz yetiştiriciliğinde ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması, kültürel bakım işlerinin tekniğine uygun yapılması ile hastalık ve zararlı kayıplarını en aza indirerek verimi artırmak amaçlanmaktadır.

Öncelikle genç çiftçilerin üretime katılımının sağlanması, küçük ve orta büyüklükte tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması, ayrıca proje alanında ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması da amaçlanmaktadır.

Uygulama

Hibe desteği vermek suretiyle nitelikleri şartnamede tanımlanmış olan, bütçe oranında yaklaşık 40 yararlanıcının (kadın ve genç çiftçiler öncelikli olmak üzere) en az 3 dekar, en fazla 10 dekar alanlarda, damla sulamalı, makine ekipman destekli (en az 1 en fazla 2 makine ekipman desteklenecektir) ve ihatalı ceviz bahçelerine hibe desteği vermek suretiyle ceviz bahçelerinin kurdurulması hedeflenmiştir.

Belirtilen üst sınırdan (10 dekar) fazla alanda ceviz bahçesi kurmak isteyen çiftçiler fazla olan kısmı, kendi öz kaynakları ile kuracaklardır.

Yeni tesis edilecek ceviz bahçelerinde damla sulama sisteminin kurulması zorunludur. Hibeye hak kazanan yararlanıcı; damla sulama sisteminde kullanılacak suyun bahçede hazır edilmesini sağlayacaktır. Suyun ceviz bahçesi tesis edilecek araziye getirilmesi için yapılacak yatırım ve masraflar hibe kapsamında desteklenmeyecektir. Bu masraflar yararlanıcı tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır. Bu işlemlerin Hibe Sözleşmesi imzalanana kadar tamamlanması zorunludur.

Bu belgenin devamında bulunan “Hibe Çağrısı Kılavuzu” yararlanıcılar ile yüklenicilere hibe çağrısı hakkında bilgi vermek amacıyla bastırılacak ve tüm proje sahasında dağıtılacaktır. Uygulama planı, kurulacak bahçelerin tüm detayları ile tarif edildiği Teknik Şartname, İdari Şartname, Hibe Çağrı Kılavuzu, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.

Uygulama Kapsamı

| EKK | Kadın | Erkek | Toplam | Çıktılar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahçe | 3 | 12 | 15 | 3 kadın, 12 erkek toplam 15 yararlanıcıya modern ceviz bahçesi kuruldu. |
| Düziçi | 2 | 8 | 10 | 2 kadın, 8 erkek toplam 10 yararlanıcıya modern ceviz bahçesi kuruldu. |
| Hasanbeyli | 3 | 12 | 15 | 3 kadın, 12 erkek toplam 15 yararlanıcıya modern ceviz bahçesi kuruldu. |
| Toplam* | 8 | 32 | 40 | Proje bölgesinde toplam 40 yararlanıcıya modern ceviz bahçesi kuruldu. |

*Çiftçi sayıları tahminidir. Sayı ve dağılımlar gelen talepler ve bütçe doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından revize edilebilir.

Uygulama Takvimi (2020)

| Tarih | Uygulama Planının Hazırlanması | EPDB Onayı | İlan ve Başvuru | ÇDE ve İPYB Başvuru Değerlendirme | EPDB Başvuru Değerlendirme ve Onay | Asil ve Yedek Listelerin Duyurulması ve Sözleşme | Bahçe Tesisi | Kontrol ve Teslim Alma Süreci | Ödeme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 - 17 Temmuz | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - 24 Temmuz |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 Temmuz - 21 Ağustos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 24 - 28 Ağustos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 31 Ağustos – 06 Eylül |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 07 - 19 Eylül |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 21 Eylül - 27 Kasım |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 28 Eylül – 04 Aralık |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 28 Eylül -……… |  |  |  |  |  |  |  |  | X |